| Fase | Actividad | Meses |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |
| 1.Fase de levantamiento de información e investigación | 1.Recopilación bibliográfica (Normativa, protocolos, etnografía, textos académicos) | X |  |  |  |  |  |
|  | 2.Contacto con establecimientos de salud | X |  |  |  |  |  |
|  | 3. Construccion de actividades y pautas de entrevistas | X |  |  |  |  |  |
|  | 4. Jornadas de terreno RM (Focus+Instalación) |  | X |  |  |  |  |
|  | 4.1 Jornadas de terreno RM (Retroalimentación CESFAM y TAM) |  |  |  |  | X |  |
|  | 5. Jornadas de terreno Araucania (Focus+Instalación) |  | X |  |  |  |  |
|  | 5.1 Jornadas de terreno Araucania (Retroalimentación CESFAM y TAM) |  |  |  |  | X |  |
|  | 6.Transcrición de entrevistas. |  | X | X |  |  |  |
|  | 7. Reuniones de equipo interdisciplinario | X | X | X | X | X | X |
|  | 8. Análisis preliminar y filtración de información de entrevistas y registro de campo |  |  |  | X |  |  |
| 2. Fase de desarrollo tecnológico | - Curatoría de las fuentes de información recopiladas |  | X | X |  |  |  |
|  | 2. Desarrollo del programa |  | X | X |  |  |  |
|  | 3. Entrenamiento asistente digital |  |  | X | X |  |  |
|  | 4. Reuniones de equipo interdisciplinario | X | X | X | X | X | X |
|  | 5. Periodo de prueba y reajustes previo a pilotaje |  |  |  | X | X |  |
| 3. Fase de cierre | 1. Elaboración informe de avance del proyecto |  |  |  |  |  | X |
|  | 2. Preparación artículo |  |  |  |  |  | X |
|  | 3. Devolución a servicios de salud |  |  |  |  |  | X |